## Feuil1
1 | Maquettage | Elisa |  | 1 | definition des besoins
2 | Graphisme | Yvan | 1 | 2 | choix des outils
3 | Serveur local | Alexis |  | 3 | maquettage et ergonomie
4 | MCD/MLD | Alexis |  | 4 | design
5 | UML | Marvin |  | 5 | decoupage design
6 | BDD | Marvin | 4 | 6 | export images et compression
7 | Plan | Elisa | 5 | 7 | creation modele HTML header/footer admin
8 | outils js/css | Yvan | 2 | 8 | creation CSS header/footer admin
9 | HTML | Marvin | 8+3+7 | 9 | creation modele HTML header/footer frontoff
10 | CSS | Alexis | 9 | 10 | creation CSS header/footer frontoff
11 | Dynamisme (js jquery) | Yvan | 10 | 11 | creation modele html pour contenu front
12 | Real Admin | Elisa |  | 12 | creation modele html pour contenu back
13 | Real Visit | Yvan |  | 13 | creation mdc mld
14 | tests | vous | 6+11 | 14 | creation bdd
|  |  |  | 15 | uml
|  |  |  | 16 | sitemap
|  |  |  | 17 | serveur pré_production
|  |  |  | 18 | MEP outil de dev
|  |  |  | 19 | création des routes
|  |  |  | 20 | création des modeles métiers
|  |  |  | 21 | MEP administration combien de page
|  |  |  | 22 | test admin
|  |  |  | 23 | MEP front office combien de page
|  |  |  | 24 | test front
|  |  |  | 25 | integration html header/footer dans vues front
|  |  |  | 26 | integration html header/footer dans vues backoffice
|  |  |  | 27 | MEP contenu html/css combien de pages
|  |  |  | 28 | test secu
|  |  |  | 29 | jalons d'avancement
|  |  |  | 30 | test secu tout du long
|  |  |  | 31 | reunions de cadrage
|  |  |  | 32 | test du site
|  |  |  | 33 | mide en prod
|  |  |  | 34 | présentation

## Feuil2
| tâches | acteurs | durée | prédécesseurs
1 | definition des besoins | alexis |  |  | définitions des besoins
2 | choix des outils | l'équipe |  |  | choix des outils
3 | maquettage et ergonomie | elisa |  |  | maquettage
4 | design | yvan |  |  | graphisme | export image
5 | decoupage design | yvan |  |  | serveur local
6 | export images et compression | marvin |  |  | MCD/MLD
7 | creation modele HTML header/footer admin | alexis |  |  | BdD
8 | creation CSS header/footer admin | elisa |  |  | UML
9 | creation modele HTML header/footer frontoff | marvin |  |  | SiteMap
10 | creation CSS header/footer frontoff | yvan |  |  | Mise en place MVC
11 | creation modele html pour contenu front | marvin |  |  | Création HTML header/footer admin
12 | creation modele html pour contenu back | alexis |  |  | Création HTML header/footer visiteur
13 | creation mdc mld | marvin |  |  | Création CSS header/footer admin
14 | creation bdd | marvin |  |  | Création CSS header/footer visiteur
15 | uml | alexis |  |  | Création des routes
16 | sitemap | alexis |  |  | Création des modèles métiers
17 | serveur pré_production | yvan |  |  | Page visiteur HTML
18 | MEP outil de dev | elisa |  |  | Page visiteur PHP
19 | création des routes | marvin |  |  | Page visiteur javascript /Jquery
20 | création des modeles métiers | elisa |  |  | Page visiteur CSS
21 | MEP administration combien de page | marvin, elisa |  |  | Page admin | login + nouveau + recherche (html + php)
22 | test admin | marvin, elisa |  |  |  | listes fiches + modifier+ supprimer (html + php)
23 | MEP front office combien de page | alexis, marvin |  |  |  | CSS
24 | test front | alexis, marvin |  |  |  | Javascript
25 | integration html header/footer dans vues front | yvan |  |  | Test front
26 | integration html header/footer dans vues backoffice | elisa |  |  | test admin
27 | MEP contenu html/css combien de pages |  |  |  | Mise en production
28 | test secu |  |  |  | Présentation
29 | jalons d'avancement
30 | test secu tout du long
31 | reunions de cadrage
32 | test du site
33 | mise en prod
34 | présentation
35
36